## BFP
Coefficients |  |  | MOD
Nb théorique jours travaillés | 225 |  | Unité d'œuvre | SBM | SBMA | Taux horaires TH | Nombres d'heures NH | TH x NH
Coefficient de présence | 0.9 |  | ING DI | 5250 | 63000 | 150 | 1500 | 225000
Coefficient de facturabilité | 0.7 |  | TECH DI | 2800 | 33600 | 80 | 1130 | 90400
Charges patronales k1 | 0.5 |  | ING DE | 3150 | 37800 | 90 | 1700 | 153000
Charges indirects k2/k3 | 0.6 |  | TEC DE | 2100 | 25200 | 60 | 900 | 54000
Kc | 2.7 |  | Total |  |  |  |  | 522400
Kh | 1134
BFP |  |  | Calcul du BFP : Dans un premier temps, il nous faut calculer les taux horaires des quatre catégories profesionnelles. On peut ensuite calculer le coût de la main d'œuvre du projet : 522 400 € Le BFP se calcule selon BFP = MOD + APPRO + FD + AMORT + FF APPRO : montants des achats et de la sous-traitance FD : montant pour les frais du déplacmeent AMORT : montant des amortissements FF : montant des frais financiers
Sous Traitance | 121500 | voir tableau 1
Achats | 140000
APPRO | 261500
FD | 86800
AMORT | 140800
FF | 0
Total | 1011500

## Budget des Opérations et Objets
Objets | Opérateurs responsables | Nombre d’heures de travail |  |  |  | Lot | Coût (en euros)
|  | Ing DI | Tech DI | Ing DE | Tech DE
Combiné | DA et Sous-traitant N°2 |  |  |  |  | 4 | 50000
Alimentation | DA et Sous-traitant N°3 | [5 empty] | 30000
Analyseur-Synthétiseur | TERTEL (DE) |  |  | 500 | 300 | 2 | 63000 |  | UO | Taux Horaires
Antenne | TERTEL (DE) |  |  | 200 | 100 |  | 24000 |  | ING DI | 150
Amplificateur de puissance | DA et Sous-traitant N°4 |  |  |  |  | 4 | 40000 |  | TECH DI | 80
Emetteur-Récepteur | TERTEL (DE) |  |  | 300 | 150 | 2 | 36000 |  | ING DE | 90
Codeur-Décodeur | TERTEL (DE) |  |  | 200 | 100 |  | 24000 |  | TEC DE | 60
Modulateur-Démodulateur | TERTEL (DE) |  |  | 200 | 100 |  | 24000
Logiciel LOGIC | TERTEL (DI) avec DA et Sous-traitant N°1 | Voir détail des heures au tableau N°2 |  |  |  | 4 et 3 | 259900
Dossier des spécifications | TERTEL (DI et DE) | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | 31000
Rapport sur les tests d'ensemble | TERTEL (DI et DE) | 200 | 100 | 200 | 100 |  | 62000
Opérations | Nbre heures ING DI | Nbre heures TECH DI | Coût sous-traitant N°1 | Coût de réduction en k€/jour | Coût ING DI | Lot | Coût TECH DI | Coût Total Opération
Réaliser les spécifications et la conception générale du logiciel | 480 | 240 |  | 1.2 | 72000 | 3 | 19200 | 91200
Tester le fonctionnement de l'ensemble du logiciel | 80 | 160 |  | 2.4 | 12000 |  | 12800 | 24800
Coder, tester et intégrer le module N°1 | 120 |  |  | 3.6 | 18000 |  | 0 | 18000
Coder, tester et intégrer le module N°2 | 40 |  |  | 3.6 | 6000 |  | 0 | 6000
Coder, tester et intégrer le module N°3 | 120 | 180 |  | 4.8 | 18000 |  | 14400 | 32400
Coder, tester et intégrer le module N°4 | 80 | 80 |  | 4.8 | 12000 |  | 6400 | 18400
Coder, tester et intégrer le module N°5 |  | 320 |  | 2.4 | 0 |  | 25600 | 25600
Rédiger la documentation technique et le mode d'emploi et les faire imprimer | 280 |  | 1500 | 1.2 | 42000 | 4 et 3 | 0 | 43500
²

## Budget Lot de Travaux
N° | Lot de travail | Responsable | Budget
1 | Dossiers | Direction des projets | 93000
2 | Electronique | DE | 171000
3 | Informatique | DI | 258400
4 | Sous-Traitance | DA | 121500

## Compte de Résultat Tertel
| Montant total annuel | Coefficient ou clef | Direction Générale DG | Direction des Achats DA | Direction des Projets DP | Direction des Etudes DE | SP Informatique |  | SP Electronique
[7 empty] | ING DI | TECH DI | ING DE | TECH DE
ACHATS GENERAUX |  |  | 15000 | 10000 | 15000 | 100000
FRAIS DE PERSONNEL
Effectifs | 43 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 15
Salaire moyen brut mensuel = SBM |  |  | 8000 | 6000 | 6000 | 7000 | 5250 | 2800 | 3150 | 2100
Masse salariale brute annuelle = MSB |  |  | 96000 | 72000 | 216000 | 252000 | 315000 | 336000 | 189000 | 378000
Charges sociales (50% de MSB) |  | 50% | 48000 | 36000 | 108000 | 126000 | 157500 | 168000 | 94500 | 189000
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL |  |  | 144000 | 108000 | 324000 | 378000 | 472500 | 504000 | 283500 | 567000
IMPOTS ET TAXES |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 100000
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 46800
AMORTISSEMENTS |  |  | 5000 | 5000 | 24800 | 106000
TOTAL DES CHARGES |  |  | 184000 | 143000 | 403800 | 730800 | 472500 | 504000 | 283500 | 567000
Répartition en cascade
Répartition de la DG sur DA, DP et DE |  | Prorata effectif |  | 26285.7143 | 78857.1429 | 78857.1429
Total DA |  |  |  | 169285.7143
Répartition de la DA sur DP et DE |  | Prorata effectif |  |  | 84642.8571 | 84642.8571
Total DP |  |  |  |  | 567300
Répartition de la DP sur DE |  | Total sur DE |  |  |  | 567300
Total DE | [5 empty] | 1461600
Répartition DE sur SP |  | Prorata MSB |  |  |  |  | 378000 | 403200 | 226800 | 453600
TOTAL DES CHARGES DES SP (après répartition) | [6 empty] | 850500 | 907200 | 510300 | 1020600
Coefficient k2 | [6 empty] | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556
Coefficient k3 | [6 empty] | 0.64444 | 0.64444 | 0.64444 | 0.64444
Coefficient multiplicateur de MSB | [6 empty] | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Unité d'œuvre = UO |  | Heure facturable
Nombre d'heures par jour |  | 8
Heures de présence annuelles par personne | 1800
Heures productives | 1620 | 90%
Heures facturables | 1134 | 70%
Nombre total d'heures facturables | [6 empty] | 5670 | 11340 | 5670 | 17010
Coût complet de l'UO (heure facturable) par SP | [6 empty] | 150 | 80 | 90 | 60