## CBTP
Mois | CBTP
M1 | 15500
M2 | 87100
M3 | 199440
M4 | 322000
M5 | 400280
M6 | 485900
M7 | 501900
M8 | 531900
M9 | 581900
M10 | 594300
M11 | 643900

## Tableau d'avanc. prévisionnel
|  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11
1 | Projet TNP | Coût mensuel | 15500 | 71600 | 112340 | 122560 | 78280 | 85620 | 16000 | 30000 | 50000 | 12400 | 49600
|  | Coût cumulé | 15500 | 87100 | 199440 | 322000 | 400280 | 485900 | 501900 | 531900 | 581900 | 594300 | 643900
|  | % Avt cumulé | 2.407% | 13.53% | 30.97% | 50.01% | 62.16% | 75.46% | 77.95% | 82.61% | 90.37% | 92.3% | 100%
1.1 | Combiné | Coût mensuel | Mois 9: 50000
|  | Coût cumulé | Mois 9: 50000
|  | % Avt cumulé | Mois 9: 7.765%
1.2 | Alimentation | Coût mensuel | Mois 8: 30000
|  | Coût cumulé | Mois 8: 30000
|  | % Avt cumulé | Mois 8: 4.659%
1.3 | Electronique | Coût mensuel | Mois 2: 22660; Mois 3: 47380; Mois 4: 41460; Mois 5: 23800; Mois 6: 59700; Mois 7: 16000
|  | Coût cumulé | Mois 2: 22660; Mois 3: 70040; Mois 4: 111500; Mois 5: 135300; Mois 6: 195000; Mois 7: 211000
|  | % Avt cumulé | Mois 2: 3.519%; Mois 3: 10.88%; Mois 4: 17.32%; Mois 5: 21.01%; Mois 6: 30.28%; Mois 7: 32.77%
1.3.1 | Analyseur Synthétiseur | Coût mensuel | Mois 2: 13860; Mois 3: 28980; Mois 4: 20160
|  | Coût cumulé | Mois 2: 13860; Mois 3: 42840; Mois 4: 63000
|  | % Avt cumulé | Mois 2: 2.153%; Mois 3: 6.653%; Mois 4: 9.784%
1.3.2 | Antenne | Coût mensuel | Mois 6: 8000; Mois 7: 16000
|  | Coût cumulé | Mois 6: 8000; Mois 7: 24000
|  | % Avt cumulé | Mois 6: 1.242%; Mois 7: 3.727%
1.3.3 | Amplificateur de puissance | Coût mensuel | Mois 6: 40000
|  | Coût cumulé | Mois 6: 40000
|  | % Avt cumulé | Mois 6: 6.212%
1.3.4 | Emetteur - Recepteur | Coût mensuel | Mois 4: 4500; Mois 5: 19800; Mois 6: 11700
|  | Coût cumulé | Mois 4: 4500; Mois 5: 24300; Mois 6: 36000
|  | % Avt cumulé | Mois 4: 0.6989%; Mois 5: 3.774%; Mois 6: 5.591%
1.3.5 | Codeur - Décodeur | Coût mensuel | Mois 2: 8800; Mois 3: 15200
|  | Coût cumulé | Mois 2: 8800; Mois 3: 24000
|  | % Avt cumulé | Mois 2: 1.367%; Mois 3: 3.727%
1.3.6 | Modulateur - Démodulateur | Coût mensuel | Mois 3: 3200; Mois 4: 16800; Mois 5: 4000
|  | Coût cumulé | Mois 3: 3200; Mois 4: 20000; Mois 5: 24000
|  | % Avt cumulé | Mois 3: 0.497%
1.4 | Logiciel LOGIC | Coût mensuel | Mois 2: 33440; Mois 3: 64960; Mois 4: 81100; Mois 5: 54480; Mois 6: 25920
|  | Coût cumulé | Mois 2: 33440; Mois 3: 98400; Mois 4: 179500; Mois 5: 233980; Mois 6: 259900
|  | % Avt cumulé | Mois 2: 5.193%; Mois 3: 15.28%; Mois 4: 27.88%; Mois 5: 36.34%; Mois 6: 40.36%
1.4.A | Réaliser les spécifications et la conception générale du logiciel | Coût mensuel | Mois 2: 33440; Mois 3: 57760
|  | Coût cumulé | Mois 2: 33440; Mois 3: 91200
|  | % Avt cumulé | Mois 2: 5.193%; Mois 3: 14.16%
1.4.B | Tester le fonctionnement de l'ensemble des modules | Coût mensuel | Mois 5: 2480; Mois 6: 22320
|  | Coût cumulé | Mois 5: 2480; Mois 6: 24800
|  | % Avt cumulé | Mois 5: 0.3852%; Mois 6: 3.852%
1.4.1 | Module N°1 | Coût mensuel | Mois 3: 4800; Mois 4: 13200
|  | Coût cumulé | Mois 3: 4800; Mois 4: 18000
|  | % Avt cumulé | Mois 3: 0.7455%; Mois 4: 2.795%
1.4.2 | Module N°2 | Coût mensuel | Mois 3: 2400; Mois 4: 3600
|  | Coût cumulé | Mois 3: 2400; Mois 4: 6000
|  | % Avt cumulé | Mois 3: 0.3727%; Mois 4: 0.9318%
1.4.3 | Module N°3 | Coût mensuel | Mois 4: 32400
|  | Coût cumulé | Mois 4: 32400
|  | % Avt cumulé | Mois 4: 5.032%
1.4.4 | Module N°4 | Coût mensuel | Mois 4: 18400
|  | Coût cumulé | Mois 4: 18400
|  | % Avt cumulé | Mois 4: 2.858%
1.4.5 | Module N°5 | Coût mensuel | Mois 5: 25600
|  | Coût cumulé | Mois 5: 25600
|  | % Avt cumulé | Mois 5: 3.976%
1.4.6 | Doc technique et mode d'emploi | Coût mensuel | Mois 4: 13500; Mois 5: 26400; Mois 6: 3600
|  | Coût cumulé | Mois 4: 13500; Mois 5: 39900; Mois 6: 43500
|  | % Avt cumulé | Mois 4: 2.097%; Mois 5: 6.197%; Mois 6: 6.756%
1.5 | Dossiers | Coût mensuel | Mois 1: 15500; Mois 2: 15500; Mois 10: 12400; Mois 11: 49600
|  | Coût cumulé | Mois 1: 15500; Mois 2: 31000; Mois 10: 43400; Mois 11: 93000
|  | % Avt cumulé | Mois 1: 2.407%; Mois 2: 4.814%; Mois 10: 6.74%; Mois 11: 14.44%
1.5.1 | Dossier des spécifications | Coût mensuel | Mois 1: 15500; Mois 2: 15500
|  | Coût cumulé | Mois 1: 15500; Mois 2: 31000
|  | % Avt cumulé | Mois 1: 2.407%; Mois 2: 4.814%
1.5.2 | Rapport sur les tests d'ensemble | Coût mensuel | Mois 10: 12400; Mois 11: 49600
|  | Coût cumulé | Mois 10: 12400; Mois 11: 62000
|  | % Avt cumulé | Mois 10: 1.926%; Mois 11: 9.629%
% d'Avancement du mois |  |  | 2.407% | 11.12% | 17.45% | 19.03% | 12.16% | 13.3% | 2.485% | 4.659% | 7.765% | 1.926% | 7.703%