Le PERF du logiciel LOGIC

Toutes les tâches en durée minimum

Toutes les tâches en durée normale

L'augmentation minimum du coût est  de 6+36+18+24+0+24+12+24= 144 k€ pour une durée ramenée à 55 jours au lieu de 95.

Application de l’algorithme de  Ford-Fulkerson

- 1ère itération

PHASE 8

T1 =  z01 =T1 - t0 - L01 = 30 – 0 – 25 = 5

Coût de la réduction du délai :   5 x 1.2 k€ = 6.000 €

- 2ème itération

PHASE 8

T2 = min (z 56, x 26) = 10

Car : 	z56 = 90-70-10 = 10	x26 = 90-40-35 = 15

Coût de la réduction du délai :	 10 x 2.4 k€ = 24.000 €

- 3ème itération

PHASE 8

T3 = min (z45, x26,x13) = 5

Car : 	z45=70-50-10=10 ; x26=80-40-35=5 ; x13=55-25-10=20

Coût de la réduction du délai :	5 x 2.4 k€ = 12.000 €

- 4ème itération

PHASE 8

T4 = min (z26, z45,x13) = 5

Car : 	z26=65-30-25=10 ; z45=55-40-10=5 ; x13=50-25-5=15

Coût de la réduction du délai :	5 x 3.6 k€ = 18.000 €

- 5ème itération

PHASE 8

T5 = min(x13, z12) = 10

Car:	x13=45-25-5=10 ; z12=40-25-5=10

Coût de la réduction du délai :	10 x 3.6 k€ = 36.000 €

- 6ème itération

PHASE 8

T7 = min (z13, z24, z26) = 5

Car :	z13=35-25-5=5 ; z24=40-30-5=5	; z26=60-30-25=5

Coût de la réduction du délai :	5 x 9.6 k€ = 48.000 €

En faisant les coûts totaux  obtenus lors des différentes itérations. On obtient : 6000+24000+12000+18000+48000=144000, ce qui correspond au même montant que l’on a fait lors de l’analyse globale avant d’appliquer l’algorithme de ford-Fulkerson.