## Calcul des Lots de Travaux
N° | Lot de travail | Responsable | Budget | Le nouveau calcul de la répartition par lots de travaux se fait en fonction des nouveaux taux horaires
1 | Dossiers | Direction des projets | 96293.61
2 | Electronique | DE | 177055.9925
3 | Informatique | DI | 267551.2775
4 | Sous-Traitance | DA | 121500
662400.88
| Unité d'œuvre | Taux horaires TH
| ING DI | 155.3123
| TECH DI | 82.8332
| ING DE | 93.1874
| TEC DE | 62.1249

## Objets et Opérations
Objets | Opérateurs responsables | Nombre d’heures de travail |  |  |  | Lot | Coût (en euros)
|  | Ing DI | Tech DI | Ing DE | Tech DE
Combiné | DA et Sous-traitant N°2 |  |  |  |  | 4 | 50000
Alimentation | DA et Sous-traitant N°3 | [5 empty] | 30000 |  | UO | Taux Horaires
Analyseur-Synthétiseur | TERTEL (DE) |  |  | 500 | 300 | 2 | 65231.1551 |  | ING DI | 155.3123
Antenne | TERTEL (DE) |  |  | 200 | 100 |  | 24849.9639 |  | TECH DI | 82.8332
Amplificateur de puissance | DA et Sous-traitant N°4 |  |  |  |  | 4 | 40000 |  | ING DE | 93.1874
Emetteur-Récepteur | TERTEL (DE) |  |  | 300 | 150 | 2 | 37274.9458 |  | TEC DE | 62.1249
Codeur-Décodeur | TERTEL (DE) |  |  | 200 | 100 |  | 24849.9639
Modulateur-Démodulateur | TERTEL (DE) |  |  | 200 | 100 |  | 24849.9639
Logiciel LOGIC | TERTEL (DI) avec DA et Sous-traitant N°1 | Voir détail des heures au tableau N°2 |  |  |  | 4 et 3 | 269051.2775
Dossier des spécifications | TERTEL (DI et DE) | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | 32097.87
Rapport sur les tests d'ensemble | TERTEL (DI et DE) | 200 | 100 | 200 | 100 |  | 64195.74
Opérations | Nbre heures ING DI | Nbre heures TECH DI | Coût sous-traitant N°1 | Coût de réduction en k€/jour | Coût ING DI | Lot | Coût TECH DI | Coût Total Opération
Réaliser les spécifications et la conception générale du logiciel | 480 | 240 |  | 1.2 | 74549.8916 | 3 | 19879.9711 | 94429.8627
Tester le fonctionnement de l'ensemble du logiciel | 80 | 160 |  | 2.4 | 12424.9819 |  | 13253.3141 | 25678.296
Coder, tester et intégrer le module N°1 | 120 |  |  | 3.6 | 18637.4729 |  | 0 | 18637.4729
Coder, tester et intégrer le module N°2 | 40 |  |  | 3.6 | 6212.491 |  | 0 | 6212.491
Coder, tester et intégrer le module N°3 | 120 | 180 |  | 4.8 | 18637.4729 |  | 14909.9783 | 33547.4512
Coder, tester et intégrer le module N°4 | 80 | 80 |  | 4.8 | 12424.9819 |  | 6626.657 | 19051.639
Coder, tester et intégrer le module N°5 |  | 320 |  | 2.4 | 0 |  | 26506.6281 | 26506.6281
Rédiger la documentation technique et le mode d'emploi et les faire imprimer | 280 |  | 1500 | 1.2 | 43487.4368 | 4 et 3 | 0 | 44987.4368
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 4 et 3
²