## Feuil1
N° M à J | Fin S N° | Date Mise à Jour | Date prévue de fin de projet | N°s de lignes des tâches terminées | N°s de lignes des tâches en-cours | Durée du projet en jours ouvrables | BFP = Coût planifié | CR = Coût réel | Coût restant | CPE = Coût prévu à la fin de projet = CRTE + Coût restant | CBTP | CRTE | CBTE | Surcoût à date = CRTE - CBTE | Surcoût prévue à la fin de projet = CPE - BFP | Avt prévu = CBTP/BFP | Avt réel = CBTE/BFP | Ic = CBTE/CRTE | Ia = CBTE/CBTP | Ic moy | Ia moy | Ip
0 | 0 | 2014-05-19 | 2014-09-26 |  |  | 95 | 259900 | X | 259900 | 259900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X
1 | 2 | 2014-06-01 | 2014-10-03 |  | 18 | 100 | 259900 | 30400 | 247500 | 277900 | 30400 | 30400 | 26051 | 4343 | 18000 | 12% | 10% | 0.8571 | 0.8571 | X | X | X
2 | 4 | 2014-06-15 | 2014-10-07 |  | 18 | 102 | 259900 | 60800 | 214300 | 275100 | 60800 | 60800 | 19248 | 11552 | 15200 | 23% | 19% | 0.81 | 0.81 | X | X | X
3 | 6 | 2014-06-29 | 2014-10-10 |  | 18 | 105 | 259900 | 91200 | 183900 | 275100 | 91200 | 91200 | 68400 | 22800 | 15200 | 35% | 26% | 0.75 | 0.75 | 0.8057 | 0.8057 | 0.6492
4 | 8 | 2014-07-13 | 2014-10-10 | 18 |  | 105 | 259900 | 121600 | 168700 | 290300 | 109200 | 121600 | 91200 | 30400 | 30400 | 42% | 35% | 0.75 | 0.8352 | 0.77 | 0.7984 | 0.6148
5 | 10 | 2014-07-27 | 2014-10-17 | 24 | 21 | 110 | 259900 | 139600 | 156700 | 296300 | 153500 | 139600 | 106200 | 33400 | 36400 | 59% | 41% | 0.7607 | 0.6919 | 0.7536 | 0.759 | 0.572
6 | 12 | 2014-08-10 | 2014-10-17 | 21 | 26 | 110 | 259900 | 173200 | 123100 | 296300 | 191900 | 173200 | 136692 | 36508 | 36400 | 74% | 53% | 0.7892 | 0.7123 | 0.7667 | 0.7464 | 0.5723
7 | 14 | 2014-08-24 | 2014-10-31 | 26 | 28;32 | 120 | 259900 | 214400 | 100300 | 314700 | 216700 | 214400 | 170300 | 44100 | 54800 | 83% | 66% | 0.7943 | 0.7859 | 0.7814 | 0.73 | 0.5705