## Feuil1
N° question | Thèmes des questions du cas TNP | Pages principales de référence du cours
Q1 | Planning GANTT | 13 à 43
Q2 | Marges, Chemin critique, Réduction de délai par chevauchement | 34 à 44
Q3 | Histogrammes de charges | 58-59
Q4 | Lissage, Nivellement | 60 à 63
Q5 | Calcul des taux horaires | 69-72
Q6 | CBTP, tableau et courbe d'avancemnt | 73-75; 91-94
Q7 | Dates de début et de fin du logiciel LOGIC | 31-33
Q8 à Q11 | % de chances de respecter un délai | 95-107
Q12 | Algorithme de Ford-Fulkerson | 113-119
Q13 | Prix de vente du projet | 68-73
Q14 | Frais financiers | 76
Q15 | Frais financiers/Marge bénéficiaire | 76;155
Q16 | Augmentation des frais de structure et des taux horaires | 69-72
Q17 | Prix de vente si marge sur sous-traitance = 5% | 68-73
Q18 | Décomposition du prix de vente en lots de travaux | 47
Q19 | Contrat de sous-traitance à motivation | 123-125
Q20 | Tableau de bord de mise à jour du logiciel LOGIC | 135-139
Q21 | Courbes de pilotage | 140-143;145-163
Q22 | Nouveau délai à 7eme mise à jour | 144