## Slide 1: Structurer un projet (résumé du cours)
« SIXO »
Une méthode
Des outils
« MICROSOFT PROJECT »
« IDEQUIP »
« EXCEL »
I
C
O
M
Projets
Entreprise
Systèmes
Equipe

## Slide 2: Les 6 «O»
«SIXO»
Objectifs
Opérateurs
Opérations
Ordre
Outils
Objets

## Slide 3
t
AVT
100%
Fin
Début
0%
Jalons
« Budget et Avancement : Quand, Quoi et Combien ?»
La méthode « SIXO » : le chemin à parcourir en 6 étapes pour structurer un projet
Objectifs : POURQUOI ?
La raison d’être du projet,
Le besoin et l’environnement
Les fonctions et la qualité
L’arborescence fonctionnelle
1
POURQUOI ?
Environnement
Fonctions
Arborescence
fonctionnelle
Opérateurs : QUI ?
Les ressources, les lots
de travaux
5
QUI ?
Objets : QUOI ?
Les livrables et
l’arborescence technique
2
QUOI ?
Opérations et Ordre : COMMENT ?
Les tâches, leurs durées et leur
ordonnancement : la structure
hiérarchisée des tâches par
l’arborescence technique et ordonnée
par le réseau MPM.
4
3
COMMENT ?
t
6
Outils : « Planning de GANTT : Quand, Quoi et Comment ? »
t
heures
« Plans de charges : Quand, Qui et Combien ? »

## Slide 4
INFORMATIONS
DE SORTIE
FP
FS
FC
Arborescence fonctionnelle
Fonctions du
dispositif
FP 1
FP 2
FP 3
FP 4
FS 1
FS 2
FC 1
FC 2
FC 3
Nom de l’émetteur
Libellé de la fonction
Code de la fonction
FP, FS, FC
Codes des
éléments de l’environnement
Support à la réflexion
Méthode APTE de
recherche des fonctions
Quelles sont les fonctions que le dispositif doit posséder
pour satisfaire le besoin d’usage dans cet environnement ?
INFORMATIONS
D’ENTREE
Les éléments de
l’environnement
Le besoin
POURQUOI ? LES OBJECTIFS DE QUALITE
1

## Slide 5
La première étape indispensable à la structuration d'un projet est l'identification de l'environnement, des fonctions et des performances du dispositif que le projet doit produire (le CDCF: cahier des charges fonctionnel). Il s’agit de répondre à la question POURQUOI ?. POURQUOI est fait le dispositif objet du projet ?
C'est l'OBJECTIF qualité. Les deux autres OBJECTIFS, à savoir : le délai et le coût sont évalués et déterminés par la mise en œuvre des 5 étapes suivantes de la démarche "SIXO".
Il existe trois types de fonctions de service :
les fonctions principales FP du dispositif relient au moins deux éléments de l’environnement (méthode APTE). Si l’une d’entre elles disparait, le dispositif ne répond plus complétement au besoin.
les fonctions secondaires FS peuvent être d’ordre esthétique, pratique, complémentaire, optionnel, etc.. mais ne compromettent pas, si elles sont absentes, la réponse au besoin. En revanche, si elles n’existent pas, elles peuvent compromettre l’acte d’achat.
les fonctions contraintes FC sont imposées par des éléments de l’environnement qui agissent sur le dispositif ou, à l’inverse, par le dispositif qui agit sur certains éléments de l’environnement. Si l’on supprime l’une de ces fonctions, le dispositif devient inadapté à son environnement.
La matrice fonctions x OBJETS
permet l'entrée dans l'arborescence
technique des objets qui fournit la
réponse à la question QUOI ?
Quels sont les OBJETS que le projet
doit produire ?

## Slide 6
Objets du Management |  | 
4 | 5 | 6
INFORMATIONS
D’ENTREE
FP
FS
FC
Arborescence fonctionnelle
Fonctions
du dispositif
FP 1
FP 2
FP 3
FP 4
FS 1
FS 2
FC 1
FC 2
FC 3
Matrice fonctions x objets
 |  | Objets du Dispositif |  |  | 
 |  | 11 | 12 | 13 | 14
Fonctions | FP1 | X |  |  | X
 | FP2 |  | X | X | 
 | FP3 |  | X |  | X
 | FP4 | X |  | X | X
Quels sont les objets que le projet doit produire, tant du point de vue technique pour obtenir le
dispositif doté des fonctions souhaitées, que du point de vue management pour mener
à bien le projet ?
Nom de l’émetteur
Code de l’objet
Libellé de l’objet
Code de la fonction
FP, FS, FC
INFORMATIONS
DE SORTIE
Arborescence technique
Objets
du
Dispositif
1.1
1.2
1.3
121
122
131
à
136
111
à
115
Projet
Objets
du
Management
1.4
1.5
141
à
146
151
152
QUOI ? LES OBJETS
2

## Slide 7
La deuxième étape de la démarche "SIXO", indispensable à la structuration d'un projet, est l'identification de l'arborescence technique (AT) des objets que le projet doit produire pour remplir les fonctions du dispositif. Cette arborescence technique des objets est fondamentale car c’est le socle sur lequel va se structurer le projet. A partir de cette ossature, il sera toujours possible d’affiner la décomposition ultérieurement.
Un même objet peut contribuer à satisfaire plusieurs fonctions du dispositif. C’est l’une des raisons pour laquelle il a fallu créer, à l’étape précédente, la Matrice Fonctions/Objets pour s’assurer que les fonctions recherchées seront bien totalement couvertes par les objets de l’arborescence technique.
Les objets contenus dans une branche de l’arborescence doivent être homogènes à la tête de branche qui les contient. Au premier niveau de décomposition de l’arborescence, il est en général possible de distinguer 4 branches inhomogènes entre elles :
le dispositif, le système,
les dossiers y compris les documents de Management du Projet
les moyens utiles à la production du dispositif et qui n’existent pas encore dans l’entreprise
les services associés au dispositif et offerts aux clients

## Slide 8
Liste des opérations
sur MS Project
N° | Code | Libellé | Durée
1 | 14A |  | 30
2 | 14B |  | 20
3 | 141A |  | 15
4 | 142A |  | 10
5 | 143A |  | 15
6 | 144A |  | 10
7 | 145A |  | 20
8 | 146A |  | 35
Microsoft
Project
Quelles sont les opérations, liées à chacun des objets, qu’il faut mettre en œuvre pour
obtenir lesdits objets et quelles sont leurs durées ?
INFORMATIONS
D’ENTREE
Arborescence technique
Objets
du
Dispositif
1.1
1.2
1.3
121
122
131
à
136
111
à
115
Projet
Objets
du
Management
1.4
1.5
141
à
146
151
152
Numérotation
automatique
par MS Project
INFORMATIONS
DE SORTIE
Report des N°s des
opérations
sur les Post-it
Libellé de l’opération
1
30
Libellé de l’opération
2
20
Libellé de l’opération
3
15
Libellé de l’opération
4
10
Libellé de l’opération
5
15
Libellé de l’opération
6
10
Libellé de l’opération
7
20
Libellé de l’opération
8
35
14A
14B
141A
142A
143A
144A
145A
146A
Nom de l’émetteur
Code
objet, opération
Durée
Libellé de l’opération
N° à venir
Libellé de l’opération
30
Libellé de l’opération
20
Libellé de l’opération
15
Libellé de l’opération
10
Libellé de l’opération
15
Libellé de l’opération
10
Libellé de l’opération
20
Libellé de l’opération
35
14A
14B
141A
142A
143A
144A
145A
146A
COMMENT ? LES OPERATIONS
3

## Slide 9
La troisième étape de la démarche "SIXO" concerne les opérations. La définition du libellé d'une opération doit comporter :
un verbe d'action à l'infinitif,
un complément d'objet direct indiquant le livrable sur lequel porte l'opération,
un complément d'objet indirect indiquant les modalités de l'opération (conditions et moyens).
Les opérations doivent être hiérarchisées au niveau des objets qu'elles concernent pour obtenir la structure hiérarchisée des travaux (SHT). Ici, par exemple, les deux opérations 14A et 14B sont au niveau du logiciel (1er niveau de l'arborescence) alors que les autres opérations concernent des objets de 2ème niveau.

## Slide 10
Quelles sont la ou les opérations qui précèdent directement chaque opération ?
INFORMATIONS
DE SORTIE
Microsoft
Project
INFORMATIONS
D’ENTREE
Opérations et durées
Libellé de l’opération
1
30
14A
Libellé de l’opération
3
15
141A
Libellé de l’opération
4
10
142A
Libellé de l’opération
5
15
143A
Libellé de l’opération
6
10
144A
Libellé de l’opération
7
20
145A
Libellé de l’opération
8
35
146A
Libellé de l’opération
2
20
14B
N° | Code | Libellé | Durée | Préd
1 | 14A |  | 30 | /
2 | 14B |  | 20 | 5;7
3 | 141A |  | 15 | 1
4 | 142A |  | 10 | 1
5 | 143A |  | 15 | 4
6 | 144A |  | 10 | 3
7 | 145A |  | 20 | 6
8 | 146A |  | 35 | 3
9 | Jalon | Fin | 0 | 2;8
Prédécesseurs et liens : Réseau MPM
N°s des lignes des
prédécesseurs
Libellé de l’opération
2
20
14B
Libellé de l’opération
1
30
14A
Libellé de l’opération
3
15
141A
Libellé de l’opération
4
10
142A
Libellé de l’opération
7
20
145A
Libellé de l’opération
2
20
14B
Libellé de l’opération
6
10
144A
Fin
9
0
Jalon
Libellé de l’opération
8
35
146A
Libellé de l’opération
5
15
143A
/
1
1
3
4
6
3
5;7
2;8
COMMENT ? L’ORDRE
4

## Slide 11
La quatrième étape de la démarche "SIXO" concerne l'ordre des opérations et leur planning. Pour obtenir le planning, il ne faut pas placer directement sur un calendrier une barre dont la longueur est égale au nombre de jours de chaque opération, mais il faut d'abord procéder à une réflexion sur l'ordre dans lequel elles doivent se succéder ou se précéder. La combinaison des durées et de l'ordre donnera le premier planning. La marge libre ML sur une opération ne peut exister que s'il y a en parallèle sur celle-ci une autre opération dans le réseau MPM et qu'elles ont le même successeur. Ainsi, le degré de liberté d'un opérateur dépend des autres opérateurs qui travaillent sur des opérations en parallèle.
La règle qui consiste à dire que la marge libre n’existe que sur des opérations qui se déroulent sur des chemins en parallèle d’autres est fondamentale car elle induit les notions de transparence et de solidarité entre les acteurs : transparence car les opérateurs qui sont sur des chemins critiques savent que d'autres ont de la souplesse, solidarité car ceux qui ont de la souplesse peuvent aider ceux qui n'en ont pas. C’est ici le cas des deux chemins 1.4.A, 1.4.1.A, 1.4.4.A, 1.4.5.A, 1.4.B, 1er chemin qui est critique et le chemin 1.4.2.A, 1.4.3.A qui est en parallèle et qui a de la marge.
RESEAU MPM
Code
Durée
DTO
FTO
DTA
FTA
LEGENDE
ML
MT
Date de
fin
au plus
tard
imposée
FIN
0
95
95
95
95
0
0
1.4.1.A
15
30
45
45
30
0
0
1.4.5.A
20
55
75
75
55
0
0
1.4.A
30
0
30
30
0
0
0
1.4.4.A
10
45
55
55
45
0
0
1.4.B
20
75
95
95
75
0
0
1.4.3.A
15
40
55
75
60
20
20
1.4.2.A
10
30
40
60
50
20
0
1.4.6.A
35
45
80
95
60
15
15
DTO = Max des FTO
des prédécesseurs
FTO = DTO + durée
FTA = min DTA des
successeurs
DTA = FTA - durée
MT = FTA - FTO
ML = Min des DTO
des successeurs - FTO

## Slide 12
INFORMATIONS
D’ENTREE
Prédécesseurs et liens : Réseau MPM
Calcul des dates au plus tôt, au plus tard
INFORMATIONS
DE SORTIE
Microsoft
Project
Le Planning des opérations
calé au plus tôt
Libellé de l’opération
1
30
14A
Libellé de l’opération
3
15
141A
Libellé de l’opération
4
10
142A
Libellé de l’opération
7
20
145A
Libellé de l’opération
2
20
14B
Libellé de l’opération
6
10
144A
Fin
9
0
Jalon
Libellé de l’opération
8
35
146A
Libellé de l’opération
5
15
143A
/
1
1
3
4
6
3
5;7
2;8
QUAND, QUOI ET COMMENT ?
L’OUTIL PLANNING
6

## Slide 13
L’opération 143A a une marge libre de 20 j car la 145A est en parallèle sur elle. En revanche, l'opération 142A n'a pas de marge libre car elle est seule à précéder l'opération 143A. En fait sur ce chemin 142A, 143A, on peut partager la marge libre de la 143A.
Le chemin le plus critique est jalonné par les opérations qui ont la marge totale MT la plus petite.
En l'occurrence, les opérations 14A, 141A, Jalon, 144A, 145A et 14B ont la marge totale la plus faible et égale à zéro. Elles constituent donc le chemin le plus critique. Une leçon tirée de l'expérience est que si l'on a plus de 40% des tâches qui sont critiques dans un projet, il est peu probable que l'on sache terminer le projet dans le délai prévu.
La réduction du délai d'un projet s'obtient d'abord par une réflexion sur l'ordre et le chevauchement possible de certaines opérations du chemin le plus critique et non pas en demandant aux responsables de réduire la durée de leurs opérations. Ainsi, il est peut être possible de faire se chevaucher les opérations 1.4 A et 1.4.1 A de
10 jours ce qui aurait pour effet de réduire la durée du projet de 10 jours. Il est évidemment possible de formaliser ces chevauchements sur Microsoft Project notamment en liant du décalage voulu le début des tâches.

## Slide 14
INFORMATIONS
DE SORTIE
Microsoft
Project
INFORMATIONS
D’ENTREE
Le Planning des opérations
calé au plus tôt
Les opérateurs et les heures
alloués aux opérations
QUI ? LES OPERATEURS ?
5

## Slide 15
La cinquième étape de la démarche "SIXO" concerne les opérateurs et les ressources.
Attention à l'affirmation :"Donnez moi plus de ressources et j'irai plus vite ». En général, il n'y a pas inverse proportionnalité directe entre la durée d'une opération et les ressources qui lui sont affectées.
Pour que ceci soit vrai, il faudrait à tout le moins que :
l'opération soit sécable en autant de morceaux qu'il y a de personnes,
ces morceaux aient tous la même durée et qu'ils soient produits en parallèle,
la productivité de chaque personne soit la même,
le temps consacré à la gestion des interfaces entre les personnes n'augmente pas.
En d'autres termes, écrire qu'un travail de 800h peut être réalisé :
par 2 personnes sur 50 jours à raison de 8h/j et par personne,
par 4 personnes en 2 fois moins de temps soit en 25 jours,
est en général irréaliste.
Donc, l'augmentation des ressources sur une opération ou un lot de travaux ne conduit pas forcément à une réduction de la durée, c'est-à-dire que le produit des deux n'est en général pas une constante (le mythe). Le mois x homme n'est pas une unité significative. La constante 12 mois x homme signifierait que l'opération peut se faire indifféremment en 6 mois avec 2 personnes ou en 2 mois avec 6 personnes ce qui est généralement faux. La réalité est qu'il existe une taille d'équipe optimale vis-à-vis du délai de réalisation d'une opération car les variations du temps de communication Tc et du temps de production Tp se contrarient en fonction du nombre N d'équipiers. Tc varie comme N2 et Tp varie comme 1/N dans le meilleur des cas (voir ci-contre).
Capacité = N x 8 h/ j
Durée x Capacité = Travail = Constante
Cette relation n'est pas réaliste et est fausse en général.
Attention, car cette relation existe par défaut dans
Microsoft Project et il faudra la rendre inopérante en désolidarisant la durée et les ressources avant de saisir ces deux types de données.
La réalité
2
2
6
6
Durée
(en mois)
N personnes
Tc
Tp
Tc+Tp
Tc ~ N (N-1) / 2 # N2
Equipe de
N personnes
Le mythe
Durée D
(en jours)
Ressources =
N personnes
50
2
4
6
8
12,5
25

## Slide 16
ING
TECH
INFORMATIONS
D’ENTREE
Le Planning des opérations
calé au plus tôt
Les opérateurs et les heures
alloués aux opérations
INFORMATIONS
DE SORTIE
Microsoft
Project
Les Plans de charges
QUAND, QUI et COMBIEN ?
L’OUTIL PLAN DE CHARGES
6

## Slide 17
Avant de chercher à augmenter les ressources de la catégorie de personnel qui est en surcharge, il faut s'interroger pour savoir si l'on ne peut pas décaler, dans la limite de leurs marges totales, certaines des opérations qui génèrent cette surcharge en raison de leur empilement aux mêmes périodes. Si oui, on va pratiquer le lissage des ressources, si non on va rechercher par nivellement de quel délai il faudrait allonger le projet pour que la contrainte de niveau de ressources soit respectée. Cette dernière information peut être précieuse pour négocier un contrat client. Dans l'exemple ci-contre, pour éviter la surcharge en 3ème semaine où il faut 120h alors que l'on ne dispose que de 80 h, on peut décaler F de deux semaines vers l'aval puisqu'elle a 10 jours de marge totale ou D de 1 semaine. On ramène ainsi le projet dans la contrainte de 80 h par semaine maximum sans repousser la date de fin de projet. C'est le lissage. Ce faisant, on introduit probablement plus de risques de ne pas tenir le délai puisque les marges totales de certaines tâches diminuent.
t
A
B
C
D
E
F
5
10
15
25
30
20
G
40
80
120
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
heures
t
Capacité
max
t
A
B
C
D
E
F
5
10
15
25
30
20
G
35
40
45
50
40
80
heures
t
Capacité max = 60h
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Supposons maintenant que l'on ne puisse allouer au projet qu'une personne à 100% de son temps (plein temps) et une personne à 50% de son temps (mi-temps), on dispose alors d'une capacité de 60 h / semaine. Dans ces conditions, on ne peut plus maintenir deux opérations en parallèle et il va falloir les réaliser toutes en série, il faut allonger le projet de 4 semaines ce qui repousse sa durée à 10 semaines. C'est le nivellement pour ce niveau de 60 h / semaine. En fait, que l'on ait une disponibilité de 60 h / semaine ou de 40 h / semaine ceci revient au même dans le cas présent. Ce nivellement introduit des modifications sur les marges de certaines tâches et remet en cause le chemin le plus critique. En effet, C et E qui étaient critiques ne le sont plus et ont respectivement une marge totale de 5 j et 15 j. Tel qu'est calé le planning, le chemin le plus critique passe maintenant par les opérations A, B, F et G puisque le nivellement leur a imposé des dates de début pour tenir compte de la contrainte de ressources ce qui fait que ces tâches n'ont plus de marge totale.

## Slide 18
INFORMATIONS
DE SORTIE
Microsoft
Project
INFORMATIONS
D’ENTREE
Le Planning des opérations
calé au plus tôt
Les opérateurs et les heures
alloués aux opérations
Le Budget
La courbe d’avancement
QUAND, QUOI et COMBIEN ?
L’OUTIL BUDGET ET AVANCEMENT
6

## Slide 19
Méthode de mesure d’avancement par les jalons
Si l'on associe aux objets ou aux opérations significatifs (soit en raison de leur montant, de leur importance technique, de leur degré d'innovation, de leur criticité dans le planning) un jalon qui repère à quelle date ils (ou elles) doivent être terminés et, par conséquent, de combien doit s'augmenter la valeur du projet à ces dates, on obtient une courbe d'avancement prévu à laquelle on pourra comparer l'avancement réel du projet durant son déroulement en observant si les objets ou les opérations sont bien terminés aux dates escomptées. C’est la bonne méthode de mesure d’avancement mais, pour ce faire, il faut avoir déterminé les OBJETS que le projet doit produire (le QUOI ?).
CBTP
CBTP = Coût Budgeté pour le Travail Prévu
C’est le cumul période par période du coût prévu
pour chaque période.
AVT
AVT : Cette courbe traduit à une date donnée le
rapport entre la somme des coûts des objets qui
devraient être produits à cette date et le coût total
du projet à fin de projet.
Cette courbe est associée à la méthode de mesure
d’avancement par les jalons (un jalon = un objet à
une date donnée).

## Slide 20
t
AVT
100%
Fin
Début
0%
Jalons
« Budget et Avancement : Quand, Quoi et Combien ?»
La méthode « SIXO » : le chemin parcouru en 6 étapes
Objectifs : POURQUOI ?
La raison d’être du projet,
Le besoin et l’environnement
Les fonctions et la qualité
L’arborescence fonctionnelle
1
POURQUOI ?
Environnement
Fonctions
Arborescence
fonctionnelle
Opérateurs : QUI ?
Les ressources, les lots
de travaux
5
QUI ?
Objets : QUOI ?
Les livrables et
l’arborescence technique
2
QUOI ?
Opérations et Ordre : COMMENT ?
Les tâches, leurs durées et leur
ordonnancement : la structure
hiérarchisée des tâches par
l’arborescence technique et ordonnée
par le réseau MPM.
4
3
COMMENT ?
t
6
Outils : « Planning de GANTT : Quand, Quoi et Comment ? »
t
heures
« Plans de charges : Quand, Qui et Combien ? »

## Slide 21
Probabilité d’occurrence | Pr en % | Gravité | Degré de gravité Gr
Très faible | 10 | Très faible | 2
Faible | 30 | Faible | 4
Probable | 50 | Tolérable | 8
Très probable | 80 | Elevée | 12
Certaine | 100 | Très élevée | 16
 |  | Irrémédiable | 20
10%
30%
50%
80%
100%
2
4
8
12
16
20
N°1
N°3
N°5
120
960
800
120
N°4
CARTE DES RISQUES
Pr
Gr
Identification des risques et tâches parades; A.M.D.E.C.(Analyse des Modes de Défaillance Et de leur Criticité) ou FMECA (Failure Mode Effect and Criticality Analysis)
Le risque est un événement incertain mais redouté dont l'occurrence aura des effets, des conséquences négatives directes ou indirectes sur les objectifs de qualité, de coût et de délai du projet.
La méthodologie générale décrite ci-dessous (très voisine de l'A.M.D.E.C.) peut s'appliquer à la recherche des risques dans la perspective d'une éventuelle dégradation de l'un des objectifs par la gravité des effets que l'événement auquel le risque est associé engendrerait s'il se manifestait.
Une fois les risques identifiés et évalués, il convient de rechercher un plan d'action préventif comprenant une série de tâches parades dont il faut mesurer le coût pour savoir si ledit plan d'action préventif est à mettre en œuvre ou si l'éventualité du risque est acceptée sans vouloir y parer préventivement. Dans le cas où il est décidé de le mettre en application, ce plan d'actions concrétisé par des opérations est à intégrer dans le planning du projet.
L’identification des risques en équipe peut s’opérer à l’aide d’une méthode telle qu’IDEQUIP (voir le manuel IDEQUIP).
Pour déterminer l'indice de risque IR, on a retenu que deux paramètres : la probabilité que le risque se manifeste et son
indice de gravité. On peut lui adjoindre la probabilité de non détection ND du risque qui exprime le degré avec lequel on
est capable de détecter le risque ou non.
Dans ce cas : Ir = Pr x Gr x ND . Plus ND augmente plus Ir augmente.
ECHELLES DE PROBABILITE
ET DE GRAVITE

## Slide 22
Le taux horaire complet TH i d'une catégorie professionnelle i s'obtient par la formule indiquée ci-contre, expression dans laquelle :
SBMAi est le salaire brut moyen annuel de la catégorie i,
Kc est un coefficient multiplicateur tenant compte de 3 types de charges (charges sociales, charges du service de la catégorie i, charges de structure). Ce coefficient est souvent voisin de 2,7.
Kh représentant le nombre d'heures annuel facturables dont la valeur est souvent voisine de 1130 h pour un horaire de travail de 8h / jour.
Ainsi, un SBMA de 50.000 € représente un taux horaire complet TH d'environ 120 € de l'heure facturable hors marge bénéficiaire.
TH i = (SBMAi x Kc) / Kh
Kc # 1 + 0,5 + 0,6 +0,6 = 2,7
Kh #{ [(52 – 5) x 5 ]-10} x 8 h/j x 90% x 70% = 1134 h
Taux de présence
Taux de facturabilité
Coeff charges
sociales
Coeff charges
du service
Coeff charges
de structure
TAUX HORAIRES
Les formules ci-contre permettent le calcul du budget du projet BFP en coût complet et de son prix de vente PV projet.
Dans ces expressions :
NHi est le nombre d'heures prévu pour la catégorie professionnelle i,
MOD est le coût de la main d'œuvre,
APPRO est le montant des achats et de la sous-traitance,
FD est le montant prévu pour les frais de déplacement,
AMORT est le montant des amortissements des matériels utilisés par le projet sur la durée du projet,
FF est le montant des frais financiers générés par le plan de trésorerie du projet.
En général, les marges bénéficiaires x% et y% appliquées à MOD et APPRO ont des valeurs différentes et il n'y a pas de marge sur FD, AMORT et FF.
BFP = MOD + APPRO + FD + AMORT + FF avec
MOD = main d'œuvre =
PV MOD = MOD + x% PVMOD = MOD / (1-x%)
PV APPRO = APPRO / (1- y%)
PV projet = PV MOD + PV APPRO + FD
+ AMORT + FF
PRIX DE VENTE

## Slide 23
1
2
3
4
LEGENDE
zone 1 : L'objectif
zone 2 : Les pouvoir-faire
zone 3 : Les compétences, savoir-faire (la mise en
œuvre des concepts, méthodes et outils)
zone 4 : La banque de connaissances,
les savoirs (concepts, méthodes et outils)
Lister les objets
du projet et construire l'arborescence des livrables
Créer la liste des tâches et
définir les lots de travaux
Construire le réseau des liens
Evaluer les coûts, le budget et
le prix de vente
Identifier et évaluer les risques
Contrôler l’avancement
physique
et le reste à faire
Contrôler les coûts/budgets
Contrôler les dérives en délai
Arborescence
des livrables
Structure
hiérarchisée
des tâches
Organigramme des tâches et lots de travaux
Prédécesseurs
et réseau des liens
Marges libre et totale
Chemin(s) critique(s)
Planning de GANTT et jalons
Lissage et
Nivellement
des charges
CBTP
Techniques de mesure
d'avancement
Tableaux de bord
Reporting
Animer les réunions
Réunions
d'avancement
Travailler en groupe
MANAGER
UN
PROJET
Négocier les contrats
Formes de contrats
et de partenariats
Prévoir les durées,
visualiser le planning et placer les jalons
Optimiser la durée du projet et
les ressources
Techniques
d'animation
Méthode IDEQUIP®
STRUCTURER UN PROJET
Méthode des jalons
Désigner les responsables
de la production des objets
Contrôler l'évolution des risques
Processus de
mise à jour
Durées et charges
Allouer les ressources et
visualiser les plans de charges
Mettre à jour le planning
Plans de charges
Décider en équipe
Processus de décision
Imaginer les actions parades
aux risques
A.M.D.E.C.
Méthode d'analyse
de risques
Carte des risques
Dates au plus tôt et au plus tard
Définir les objectifs du projet
PILOTER UN PROJET
Déterminer les fonctions du projet et du produit principal
Méthode APTE
CBTP, CRTE, CBTE
( Courbes en " S" )
Liens
de chevauchement
Glissement
des dates
Gérer l'en-cours
Méthode de valorisation des en-cours
Répondre à un appel d'offres
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre
Normes nationales et internationales
Méthode « SIXO »©
Simulation de
Monte-Carlo
CARTE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES
EN MANAGEMENT DE PROJET