## Stratégie de test
Domaine |  | Exigence | Caractéristique de qualité | Impact technique | Impact business | Niveau de risque | Compétences requises | Budget (jours)
Matériel | Batterie | Le drone fonctionne durant 12 minutes | Performance | 3 | 4 | Majeur | Consultant Testing 1 | 1
|  | Décharge constante de la batterie | Performance | 4 | 1 | Majeur | Expert Electronique | 1
|  | Rechargement de la batterie en 90 min maximum | Performance | 3 | 3 | Modéré | Consultant Testing 1 | 1
|  | Durée de vie de la batterie | Maintenabilité | 2 | 3 | Modéré | Expert Electronique | 6
| Hélices | Les hélices fontionnent sans pertes de puissance | Performance | 4 | 3 | Majeur | Expert Matériaux & Composite | 1
|  | Les hélices résistent aux faibles impacts | Maintenabilité | 4 | 4 | Majeur | Expert Matériaux & Composite | 1
|  | Arrêt des hélices en cas d'impact | Fonctionnalité | 4 | 4 | Majeur | Consultant Testing 1 | 1
| Structure | La structure du drone doit résister aux faibles impacts | Performance | 4 | 3 | Majeur | Expert Matériaux & Composite | 1
| Peinture & décoration | La peinture & les décorations doivent résister au temps | Maintenabilité | 1 | 2 | Mineur | Expert Matériaux & Composite | 1
| Boutons Marche/Arrêt | Coupe l'alimentation de l'appareil ou la remet | Sécurité | 4 | 4 | Majeur | Consultant Testing 1 | 1
| Gyroscopes + Camera Verticale | Le drone doit être stable sous différente condition climatique | Fonctionnalité | 4 | 4 | Majeur | Expert Electronique + Expert Physicien | 2
| Camera Frontale | Vidéo et images de qualité grand angle 92°, capteur CMOS avec 1280x720 pixels à 30fps | Fonctionnalité | 3 | 4 | Majeur | Expert Electronique | 2
| Camera Verticale | Vidéo et images de qualité angle 64°, capteur CMOS avec 320x240 à 60 fps | Fonctionnalité | 3 | 4 | Majeur | Expert Electronique | 2
|  | Mesure de la vitesse au sol | Fonctionnalité | 3 | 3 | Modéré | Expert Physicien | 1
| Baromètre | Mesure la pression atmosphérique | Fonctionnalité | 2 | 2 | Mineur | Expert Physicien | 1
| Magnétomètre | Mesure le champ magnétique | Fonctionnalité | 2 | 2 | Mineur | Expert Physicien | 1
| Emetteurs-recepteurs ultra-son | Mesure l'altitude avec 6 mètres de portée et à 40kHz | Fonctionnalité | 3 | 3 | Modéré | Expert Physicien | 1
| Capteur de validation des tirs de drones ennemis | Détecter les tirs ennemis | Fonctionnalité | 4 | 4 | Majeur | Expert Armement | 3
| Capteur positionnemment et marqueur d'objects virtuels | Capter les objets, les repérer et pouvoir les éviter | Fonctionnalité | 4 | 4 | Majeur | Expert Armement | 3
| Maniabilité | Evolution du drone sur les 3 axes | Performance | 4 | 4 | Majeur | Consultant Testing 2 | 1
|  | Décollage | Performance | 4 | 4 | Majeur | Consultant Testing 2 | 1
|  | Atterrissage | Performance | 4 | 4 | Majeur | Consultant Testing 2 | 1
|  | Variation de la vitesse de vol (5m/s) | Performance | 3 | 4 | Majeur | Consultant Testing 2 | 1
Logiciel | Latence | L'application ne doit pas rencontrer de problème de lenteur | Performance | 4 | 4 | Majeur | Expert Logiciel | 1
| Actions | Les actions sur l'application correspondent aux actions du drone | Performance | 4 | 4 | Majeur | Consultant Testing 3 | 1
| Ergonomie | L'application doit être simple d'utilisation | continuité | 1 | 3 | Mineur | Consultant Testing 3 | 1
| Marche/Arrêt | L'application peut être lancer et arrêter sans bug | Efficacité | 4 | 3 | Majeur | Consultant Testing 3 | 1
| Bugs | L'application ne doit avoir aucun bug lors de son fonctionnement | Efficacité | 4 | 4 | Majeur | Expert Logiciel | 2
Connectivité | Temps de réponse | Le temps de réponse du drone à partir d'une action de l'application doit être quasiment instantané | Connectivité | 2 | 4 | Modéré | Consultant Testing 1 | 1 |  |  | impact technique
| Distance | Le drone doit être parfaitement maniable jusqu'à une distance de 50 mètres | Connectivité | 4 | 3 | Majeur | Consultant Testing 3 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Piratage | Le drone ne doit pouvoir être controler que par le smartphone avec lequel il est synchronisé | Sécurité | 4 | 4 | Majeur | Expert Réseau & Sécurité | 2 | Impact business | 1 | Inexistant | Mineur | Modéré | Majeur
Documentation | Normes | Respect des standards de qualité ISO | Sécurité | 4 | 4 | Majeur | Expert ISO | 3 |  | 2 | Mineur | Mineur | Modéré | Majeur
| Documentation | La documentation doit être complète et simple d'utilisation | Continuité | 2 | 4 | Modéré | Consultant Testing 2 | 1 |  | 3 | Mineur | Modéré | Modéré | Majeur
[10 empty] | 4 | Modéré | Modéré | Majeur | Majeur

## Organisation
Expertise technique
Unité d'œuvre | Jours d'UO | Spécification+Exécution en jrs (75%) | Clôture+Contrôle+Infrastructure (11%) | Prix par jour | Prix total
Expert Armement | 6 | 4.5 | 0.66 | 800 | 4128
Expert Electronique | 12 | 9 | 1.32 | 800 | 8256
Consultant Testing 1 | 5 | 3.75 | 0.55 | 600 | 2580
Consultant Testing 2 | 5 | 3.75 | 0.55 | 600 | 2580
Consultant Testing 3 | 5 | 3.75 | 0.55 | 600 | 2580
Expert Logiciel | 3 | 2.25 | 0.33 | 800 | 2064
Expert ISO | 3 | 2.25 | 0.33 | 800 | 2064
Expert Matériaux et Composites | 4 | 3 | 0.44 | 800 | 2752
Expert Physicien | 5 | 3.75 | 0.55 | 800 | 3440
Expert Réseaux & Sécurité | 2 | 1.5 | 0.22 | 800 | 1376
Total Expertise Technique |  |  |  |  | 31820
Pilotage de l'activité
Unité d'œuvre | Jours d'UO de l'équipe | Préparation+Planification en jrs (14%) | Prix par jour | Prix total
Chef de Projet | 6 | 0.84 | 1000 | 840
| 12 | 1.68 |  | 1680
| 5 | 0.7 |  | 700
| 5 | 0.7 |  | 700
| 5 | 0.7 |  | 700
| 3 | 0.42 |  | 420
| 3 | 0.42 |  | 420
| 4 | 0.56 |  | 560
| 5 | 0.7 |  | 700
| 2 | 0.28 |  | 280
Total Pilotage de l'activité |  |  |  | 7000
Total de la prestation pour 50 jours |  |  |  | 38820

## Matrices RACI
Matrice RACI Matériel
Domaine | C. Testing 1 | C. Testing 2 | Expert Electronique | Expert Mat & C. | Expert Physique | Expert Arm. | Chef de Projet
Batterie | R/A |  | C |  |  |  | I
Hélices | A |  |  | R |  |  | I
Structure |  |  |  | R/A |  |  | I
Peinture & décoration |  |  |  | R/A |  |  | I
Boutons Marche/Arrêt | R/A | [5 empty] | I
Gyroscopes + Camera Verticale |  |  | A |  | R |  | I
Camera Frontale |  |  | A/R |  |  |  | I
Camera Verticale |  |  | A |  | R |  | I
Baromètre |  |  |  |  | A/R |  | I
Magnétomètre |  |  |  |  | A/R |  | I
Emetteurs-recepteurs ultra-son |  |  |  |  | A/R |  | I | informé
Capteur de validation des tirs de drones ennemis | [5 empty] | A/R | I | accountiblele
Capteur positionnemment et marqueur d'objects virtuels | [5 empty] | A/R | I | consulting
Maniabilité |  | A/R |  |  |  |  | I | responsible
Matrice RACI Logiciel
Domaine | C. Testing 3 | Expert Logicel | Chef de Projet
Latence |  | A/R | I
Actions | A/R |  | I
Ergonomie | A/R |  | I
Marche/Arrêt | A/R |  | I
Bugs |  | A/R | I
Matrice RACI Connectivité
Domaine | C. Testing 1 | C. Testing 3 | Expert Rés & Sécu | Expert Logiciel | Chef de Projet
Temps de réponse | A/R |  | C | C | I
Distance |  | A/R | C | C | I
Piratage |  |  | A/R | C | I
Matrice RACI Documentation
Domaine | C. Testing 2 | Expert ISO | Chef de Projet
Normes | C | A/R | I
Documentations | A/R | C | I